TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 014/15/PJ/DER/RO, DE 24 DE SETEMBRO DE 2015, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO E M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO**, neste ato representado por seu Diretor Geral, o **Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO,** portador do RG nº 230151486/SSP-SP, CPF (MF) nº 206.893.576-72, residente e domiciliado à Av. Chiquilito Erse, nº 5064, Bl. 19, Apto 208, Condomínio Garden Club, Bairro Nova Esperança, nesta e o

**M. L. CONSTRUTORA E EMPREEDEDORA LTDA,** neste ato representada pela senhora **VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA**, Procuradora, conforme documento constante às fls. 2899/2901,

Resolvem celebrar o presente aditamento ao **CONTRATO** acima indicado (fls. 1675/1686, Vol. VI), que tem por finalidade alterar as **CLÁUSULASTERCEIRA e QUARTA**, conforme Justificativa Técnica, às fls. 2876/2878, Quadro de Revisão, às fls. 2879/2880, Cronograma Físico-Financeiro, às fls. 2881, Despacho da CPPOO, às fls. 2883/2884, Planilha de Custos, às fls. 2885/2886, Despacho da CPPOO, às fls. 2887, Parecer nº 568/CI/DER/2018, às fls. 2888, Parecer nº 070/CONT/PROJUR/2018/DER-RO, às fls. 2889/2895 e vº, De acordo do Diretor Geral, às fls. 2895 vº, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Administrativo nº 01.1420.00836-0008/2015.

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA –** O presente **CONTRATO** tem por objeto: *“****Lote 02*** *– Pavimentação Asfáltica em CBUQ e drenagem nas vias urbanas com extensão de 7.982,50m, no município de Ariquemes/RO”*.

**DO PREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – **suprime-se** a importância de **R$ 70.898,61** (setenta mil, oitocentos e noventa e oito reais, sessenta e um centavos), passando o referido valor contratual de **R$ 5.139.444,99** (cinco milhões, cento e trinta e nove mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos), para **R$ 5.068.546,38** (cinco milhões, sessenta e oito mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e oito centavos), correspondente a um decréscimo de **1,47%** (um vírgula quarenta e sete por cento) sobre o valor original do **CONTRATO**

**DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS**

**CLÁUSULA QUARTA –** As despesas decorrentes do presente **TERMO ADITIVO**, são provenientes de recursos consignados no orçamento do **DER/RO**, cuja despesa correrá à seguinte programação:

**R$ 70.898,61** (setenta mil, oitocentos e noventa e oito reais, sessenta e um centavos), Programa de Trabalho – 400093 – 264.522.057.13.84.00.00 - Fonte de Recursos: 0215 - Natureza de Despesa: 44.90.51 – Licitação: Concorrência – Modalidade: 5 Global, conforme Nota de Empenho (Anulação Parcial) nº 00525 de 30.05.2018, à fl. 2896.

**PARÁGRAFO ÚNICO -** Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente **TERMO ADITIVO,** no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Jurídica do **DER-RO.**

Porto Velho, 14 de junho de 2018.

**LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA**

Diretor Geral / DER-RO Procuradora

M. L. Construtora e Empreededora Ltda