QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/15/PJ/DER-RO, FIRMADO EM 22 DE SETEMBRO DE 2015, CELEBRADO ENTRE O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS/DER-RO E M. L. CONSTRUTORA E EMPREENDEDORA LTDA, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA.

Aos quatorze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito o **DEPARTAMENTO ESTADUAL DE ESTRADAS DE RODAGEM, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS – DER/RO**, neste ato representado por seu Diretor Geral, o **Sr. LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO,** portador do RG nº 230151486/SSP-SP, CPF (MF) nº 206.893.576-72, residente e domiciliado à Av. Chiquilito Erse, nº 5064, Bl. 19, Apto 208, Condomínio Garden Club, Bairro Nova Esperança, nesta e o

**M. L. CONSTRUTORA E EMPREEDEDORA LTDA,** neste ato representada pela senhora **VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA**, Procuradora, conforme documento constante às fls. 2461/2463,

Resolvem celebrar o presente aditamento ao **CONTRATO** acima indicado, que tem por finalidade alterar as **CLÁUSULAS TERCEIRA e QUARTA**, conforme Justificativa Técnica, às fls. 2436/2438, Quadro de Revisão, às fls. 2439/2441, Cronograma Físico-Financeiro, às fls. 2442, Despacho da CPPOO, às fls. 2444/2445, Planilha de Custos, às fls. 2446/2447, Despacho da CPPOO, às fls. 2448, Parecer nº 594/CI/DER/2018, às fls. 2449 e vº, Parecer nº 074/CONT/PROJUR/2018/DER-RO, às fls. 2450/2456 e vº, De acordo do Diretor Geral, às fls. 2456 vº, nos termos da Lei nº 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, constantes no Processo Administrativo nº 01.1420.01047-0009/2015.

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA PRIMEIRA –** O presente **CONTRATO** tem por objeto: “**LOTE 06** - *Pavimentação e revestimento Asfáltica em CBUQ e drenagem nas vias urbanas com extensão de 5.694,70 m*, no município de Ariquemes/RO”.

**DO PREÇO**

**CLÁUSULA TERCEIRA** – Ao valor global deste **CONTRATO**, **suprime-se** a importância de **R$ 112.253,40** (cento e doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), passando o referido valor contratual de **R$ 3.605.364,55** (três milhões, seiscentos e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos), para **R$ 3.493.111,15** (três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e onze reais e quinze centavos), correspondente a um decréscimo de **3,41%** (três vírgula quarenta e um por cento) sobre o valor original do **CONTRATO**.

**DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS DESPESAS**

**CLÁUSULA QUARTA –** As despesas decorrentes do presente **TERMO ADITIVO**, são provenientes de recursos consignados no orçamento do **DER/RO**, cuja despesa correrá à seguinte programação:

**R$ 112.253,40** (cento e doze mil, duzentos e cinquenta e três reais e quarenta centavos), Programa de Trabalho – 400093 – 264.522.057.13.84.00.00 - Fonte de Recursos: 0215 - Natureza de Despesa: 44.90.51 – Licitação: Concorrência – Modalidade: 5 Global, conforme Nota de Empenho (Anulação Parcial) nº 00535 de 04.06.2018, à fl. 2457.

**PARÁGRAFO ÚNICO -** Permanecem inalterados os demais itens e cláusulas do contrato original.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente **TERMO ADITIVO,** no Livro Especial de Termo Aditivo, que depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes, dele sendo extraídas as cópias que se fizerem necessárias para sua publicação e execução, através de processo xerográfico, devidamente certificadas pela Procuradoria Jurídica do **DER-RO.**

Porto Velho, 14 de junho de 2018.

**LUIZ CARLOS DE SOUZA PINTO VERA LÚCIA SÁPIRAS DE OLIVEIRA** Diretor Geral / DER-RO Procuradora

M. L. Construtora e Empreendedora Ltda